## Sheet1 (2)
附件：
延津县2019年财政专项扶贫资金实施项目计划统计表
项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施 地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹措 方式 | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 带贫减贫机制 | 对接专项扶贫资金（万元）
[13 empty] | 合计 | 中央专项 | 省级专项 | 市级专项
2019年延津县王楼镇任庄村省派第一书记项目 | 基础设施 | 新建 | 王楼镇任庄村 | 2019年2月-2019年11月 | 王楼镇人民政府 | 1、新修厚16CM道路2400平方米。2、铺设便道砖1500平方。3、新打抗旱机井4眼、淘井7眼、抗旱水泵7套 | 50 | 财政资金 | 任庄村 | 改善农田灌溉条件，提高农作物产量，增加收入，提高村内基础设施条件、改善农村居民的生活质量，方便村民出行。 | 是 | 提高村内基础设施条件、改善农村居民的生活质量，方便贫困户出行，改善农田灌溉条件，提高农作物产量，增加收入，全村受益。 | 50 |  | 50
2019年延津县资金池建设项目 | 金融扶贫 | 新建 | 延津县 | 2019年2月-2019年11月 | 金融扶贫服务中心 | 资金池建设 | 330 | 财政资金 | 全县建档立卡贫困户 | 满足贫困户自主创业发展致富产业资金需求 | 是 | 贷款贫困户自主创业增加收入 | 330 |  |  | 330
王楼镇草店村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 王楼镇草店村 | 2019年2月-2019年11月 | 王楼镇人民政府 | 新建厚16厘米C25商砼水泥道路4166平方米。 | 50 | 财政资金 | 草店村 | 提高村内基础设施条件、改善农村居民的生活质量 | 是 | 提高村内基础设施条件、改善农村居民的生活质量，方便贫困户出行，全村受益。 | 50 |  |  | 50
2019年延津县胙城乡大韩村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 胙城乡大韩村 | 2019年2月-2019年11月 | 胙城乡人民政府 | 新修厚16厘米C25商砼水泥道路6500平方米。 | 78 | 财政资金 | 大韩村 | 提高村内基础设施条件、改善农村居民的生活质量 | 是 | 提高村内基础设施条件、改善农村居民的生活质量，方便贫困户出行，全村受益。 | 78 | 40 |  | 38
2019年延津县马庄乡罗滩村农田水利项目 | 基础设施 | 新建 | 马庄乡罗滩村 | 2019年2月-2019年11月 | 马庄乡人民政府 | 新打50米×50厘米灌溉机井30眼。 | 30 | 财政资金 | 罗滩村 | 提高村内基础设施条件、改善农村居民的生活质量 | 是 | 提高村内基础设施条件、改善农村居民的生活质量，方便贫困户出行，全村受益。 | 30 | 30
2019年延津县司寨乡高寨村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 司寨乡高庄村 | 2019年2月-2019年11月 | 司寨乡人民政府 | 新建厚16厘米C25商砼水泥道路5250平方米。 | 63 | 财政资金 | 高寨村 | 提高村内基础设施条件、改善农村居民的生活质量 | 是 | 提高村内基础设施条件、改善农村居民的生活质量，方便贫困户出行，全村受益。 | 63 | 63
2019年延津县王楼镇任庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 王楼镇任庄村 | 2019年2月-2019年11月 | 王楼镇人民政府 | 新建厚16厘米C25商砼水泥道路3083平方米。 | 37 | 财政资金 | 任庄村 | 提高村内基础设施条件、改善农村居民的生活质量 | 是 | 提高村内基础设施条件、改善农村居民的生活质量，方便贫困户出行，全村受益。 | 37 |  | 25 | 12
2019年延津县农业产业扶贫项目 | 产业扶贫 | 新建 | 延津县 | 2019年2月-2019年11月 | 县农业农村局 | 对吸纳建档立卡贫困人口就业，并保证就业贫困人口年收入8000元以上的新型农业经营主体，按贫困户在务工单位年收入额的80%进行奖补，计划安排项目资金90万元。 | 90 | 财政资金 | 全县建档立卡贫困户 | 项目实施后将带动80人以上贫困人口就业，人均收入8000元以上。 | 是 | 新型农业经营主体通过吸纳贫困户就业，预计可带动80人以上贫困人口年均收入8000元以上。 | 90 | 90
2019年延津县农业产业扶贫项目 | 产业扶贫 | 新建 | 延津县 | 2019年2月-2019年11月 | 县农业农村局 | 对流转建档立卡贫困户土地的新型农业经营主体，给予每年每亩300元奖补，对流出耕地的建档立卡贫困户，给予每年每亩200元奖补；对已流转土地，并用于种植优质强筋小麦的建档立卡贫困户，每亩补贴300元。 | 27 | 财政资金 | 全县建档立卡贫困户 | 项目实施后，可带动经营主体流转贫困户土地300亩，贫困户亩增收200元。贫困户可流入土地400亩，亩增收300元。 | 是 | 贫困户通过流出土地，贫困户可实现亩增收200元。贫困户通过流转土地实现亩增收300元。 | 27 |  |  | 27
2019年延津县农业产业扶贫项目 | 产业扶贫 | 新建 | 延津县 | 2019年2月-2019年11月 | 县农业农村局 | 支持贫困户自主创业，依照延脱指办[2018]42号文件奖补，此政策不重复享受。 | 18 | 财政资金 | 全县建档立卡贫困户 | 项目实施后，将带动180户贫困户从事种养殖和设施农业，户均可增收1000元。 | 是 | 通过对贫困户自主创业奖补，可带动180户贫困户脱贫增收，户均可增收1000元 | 18 |  |  | 18
2019年延津县支持贫困户种植优质强筋小麦奖补项目 | 产业扶贫 | 新建 | 延津县 | 2019年2月-2019年11月 | 县农业农村局 | 支持贫困户种植优质强筋小麦，计划安排种植面积10800亩，亩补贴150元。 | 162 | 财政资金 | 全县建档立卡贫困户 | 项目实施后将带动建档立卡贫困户发展优质强筋小麦10800亩，以上，亩均增收250元。 | 是 | 对于种植优质强筋小麦的贫困户，每亩给予种子、化肥、销售等综合补贴150元。预计可带动2000户贫困户亩增收250元。 | 162 |  | 162
2019年延津县支持贫困户种植高油花生奖补项目 | 产业扶贫 | 新建 | 延津县 | 2019年2月-2019年11月 | 县农业农村局 | 支持贫困户种植高油品种花生，每年种植18050亩，亩补贴440元，植高油酸种花生，每年种植2293亩，亩补贴640元. | 720 | 财政资金 | 全县建档立卡贫困户 | 项目实施后将带动建档立卡贫困户发展优质高油品种花生28800亩，覆盖贫困户5000户以上，亩均增收250元。 | 是 | 通过种植高油品种花生贫困户进行，预计可带动贫困户5000户以上实现亩增收250元。 | 720 |  | 720
2019年延津县雨露计划项目 | 能力建设 | 新建 | 延津县 | 2019年2月-2019年11月 | 县扶贫办 | 致富带头培训、短期技能培训、中高职教育补贴（包含2017年以来需补发中高职补贴资金、2018年致富带头人第二期培训） | 150.2 | 财政资金 | 全县建档立卡贫困户 | 每生每学年3000元，分春季和秋季两个学期，每学期1500元。通过此项补贴政策，每生每学期可减轻教育负担1500元。 | 是 | 每生每学年3000元，分春季和秋季两个学期，每学期1500元。通过此项补贴政策，每生每学期可减轻教育负担1500元。 | 150.2 | 150.2
2019年延津县百企万户扶贫项目 | 产业扶贫 | 新建 | 延津县 | 2019年2月-2019年11月 | 县工商联 | 带贫企业通过吸纳建档立卡贫困人口就业，就业贫困人口年收入5000元以上的企业，按贫困户在务工单位年收入额的60%进行奖补。 | 33 | 财政资金 | 全县建档立卡贫困户 | 带贫企业通过吸纳建档立卡贫困人口就业，就业贫困人口年收入5000元以上的企业，按贫困户在务工单位年收入额的60%进行奖补。 | 是 | 带贫企业通过吸纳建档立卡贫困人口就业，就业贫困人口年收入5000元以上的企业，按贫困户在务工单位年收入额的60%进行奖补。 | 33 | 5 | 28
2019年延津金融扶贫项目 | 金融扶贫 | 新建 | 延津县 | 2019年2月-2019年11月 | 金融扶贫服务中心 | 资金池、贴息、保费、风险补偿金 | 437 | 财政资金 | 全县建档立卡贫困户 | 满足贫困户自主创业发展致富产业资金需求 | 是 | 贷款贫困户自主创业增加收入、降低贫困户人身、家庭财产意外风险 | 437 |  | 170 | 267