## Sheet1
附件2
延津县2019年扶贫项目实施和扶贫资金支出进度旬报表
扶贫资金总规模 | [5 empty] | 已告知领导小组或部门资金额度 | 项目名称 | 项目类别 | 项目类型明细 | 扶贫资金投资规模 | 招投标状态 | 项目施工状态 | 责任部门 | 其他责任部门请注明 | 申请报账金额 | 支付金额（万元）
合计 | 财政专项扶贫资金 |  |  |  | 统筹整合其他资金
| 中央 | 省级 | 市级 | 县级
50 |  | 50 |  |  |  | 50 | 2019年延津县王楼镇任庄村省派第一书记项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 50 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 34.871 | 34.871
330 |  |  | 330 |  |  | 330 | 2019年延津县资金池建设项目 | 产业扶贫类 | 金融扶贫 | 330 | 不需招标 | 已决算 | 其他单位 |  | 330 | 330
50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 王楼镇草店村道路建设项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 50 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 31.9999 | 31.9999
78 | 45 |  | 33 |  |  | 78 | 2019年延津县胙城乡大韩村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 78 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 62.2213 | 62.2213
48 | 30 |  |  | 18 |  | 48 | 2019年延津县马庄乡罗滩村农田水利项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 48 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
63 | 63 |  |  |  |  | 63 | 2019年延津县司寨乡高寨村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 63 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 47.7792 | 47.7792
37 |  | 25 | 12 |  |  | 37 | 2019年延津县王楼镇任庄村组村道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 37 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 29.36 | 29.36
206.2252 |  |  | 90 | 116.2252 |  | 206.2252 | 2019年延津县支持新型农业经营主体带动贫困户就业奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 206.2252 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 116.2252 | 116.2252
101.509 |  |  | 27 | 74.509 |  | 101.509 | 2019年延津县支持新型经营主体流转土地奖补项目 支持贫困户流转土地奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 101.509 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 74.509 | 74.509
22.675 |  |  | 18 | 4.675 |  | 22.675 | 2019年延津县支持贫困户自主创业奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 22.675 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 16.072 | 16.072
168.5908 |  | 162 |  | 6.5908 |  | 168.5908 | 2019年延津县支持贫困户种植优质强筋小麦奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 168.5908 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 122.687 | 122.687
917.896 |  | 720 |  | 197.896 |  | 917.896 | 2019年延津县支持贫困户种植高油花生奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 917.896 | 已招标 | 已竣工 | 农业农村局 |  | 815.2336 | 815.2336
252.2 | 150.2 |  |  | 102 |  | 252.2 | 2019年延津县雨露计划项目 | 公共服务类 | 其他公共服务 | 252.2 | 不需招标 | 已竣工 | 扶贫办 |  | 170.233 | 170.233
33 |  | 28 | 5 |  |  | 33 | 2019年延津县百企万户扶贫项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 33 | 不需招标 | 已决算 | 其他单位 | 工商联 | 32.7291 | 32.7291
577 | 90 | 170 | 177 | 140 |  | 577 | 2019年延津金融扶贫项目 | 产业扶贫类 | 金融扶贫 | 577 | 不需招标 | 已决算 | 其他单位 | 金融扶贫服务中心 | 541.5123 | 541.5123
38.34 |  |  |  | 38.34 |  | 38.34 | 2019年延津县胙城乡王堤村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 38.34 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 28.7662 | 28.7662
56.616 |  |  |  | 56.616 |  | 56.616 | 2019年延津县丰庄镇秦庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 56.616 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 42.5706 | 42.5706
61.944 |  |  |  | 61.944 |  | 61.944 | 2019年延津县马庄乡蒋班枣村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 61.944 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 49.3724 | 49.3724
46.656 |  |  |  | 46.656 |  | 46.656 | 2019年延津县丰庄南皮村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 46.656 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 35.0333 | 35.0333
20.79 |  |  |  | 20.79 |  | 20.79 | 2019年延津县丰庄镇后王庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 20.79 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 15.6109 | 15.6109
58.788 |  |  |  | 58.788 |  | 58.788 | 2019年延津县榆林乡夹堤村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 58.788 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
535.8 |  |  |  | 535.8 |  | 535.8 | 直接帮扶+股份帮扶 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 535.8 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 535.8 | 535.8
60 |  | 60 |  |  |  | 60 | 2019年延津县小潭乡小吴村安全饮水项目 | 基础设施类 | 安全饮水 | 60 | 已招标 | 已开工 | 乡镇政府
200 |  | 200 |  |  |  | 200 | 2019年延津县榆林乡榆林村，西王庄村，小韩庄村，枣园村安全饮水项目 | 基础设施类 | 安全饮水 | 200 | 正在招标 | 未开工 | 乡镇政府
40 |  | 40 |  |  |  | 40 | 2019年延津县胙城乡前董固，后董固村安全饮水项目 | 基础设施类 | 安全饮水 | 40 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
9 |  | 9 |  |  |  | 9 | 2019年延津县宏兴林业种植专业合作社红肉苹果精选机项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 9 | 不需招标 | 已开工 | 老促会
33.8988 |  | 33.8988 |  |  |  | 33.8988 | 2019年延津县司寨乡高寨村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 33.8988 | 已招标 | 已开工 | 乡镇政府
27.0372 |  | 27.0372 |  |  |  | 27.0372 | 2019年延津县胙城乡西辛庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 27.0372 | 已招标 | 已开工 | 乡镇政府
16 |  | 16 |  |  |  | 16 | 2019年延津县王楼镇草店村农田水利项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 16 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
87.8772 |  | 87.064 |  | 0.8132 |  | 87.8772 | 2019年延津县王楼镇草店村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 87.8772 | 正在招标 | 未开工 | 乡镇政府
27.3 |  |  |  | 27.3 |  | 27.3 | 2019年延津县石婆固镇南秦庄村农田水利建设项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 27.3 | 已招标 | 已开工 | 乡镇政府
16 |  |  |  | 16 |  | 16 | 2019年马庄乡唐庄村农田水利建设项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 16 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
30.6516 |  |  |  | 30.6516 |  | 30.6516 | 2019年延津县小潭乡固头村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 30.6516 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
457.4052 |  |  | 11 | 446.4052 |  | 457.4052 | 2019年延津县支持贫困户种植优质小麦奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 457.4052 | 不需招标 | 已开工 | 农业农村局
4759.2 | 378.2 | 1628 | 753 | 2000 |  | 4759.2 | [8 empty] | 3132.586 | 3132.586
填报说明： 1.市县应如实填报扶贫资金总规模，并与动态监控系统显示的扶贫资金总规模核对，不一致的在提交旬报表时需提供书面说明；2.项目类别：各县按照基础设施类、公共服务类、产业扶贫类、其他填报；3.招投标状态：按照未招标、正在招标、已招标、不需招标填报；4.项目施工状态：按照未开工、已开工、已竣工、已决算填报；5.项目名称必须与项目库中项目名称保持一致，且必须来源于项目库（项目管理费、扶贫工作经费除外）；6.项目类型明细划分：基础设施类项目具体划分村组道路、小型水利工程、危房改造、安全饮水、其他基础设施等，公共服务类项目按照文化设施、标准化卫生室、其他公共服务项目，产业扶贫类项目对应项目库中产业扶贫项目、金融扶贫项目、光伏扶贫项目、扶贫车间项目、能力建设项目，其他项目对应项目库中农村贫困残疾人帮扶项目、其他项目以及各级使用财政专项扶贫资金安排的项目管理费、扶贫工作经费等。项目类别和项目类型明细由市县在报表中点选；7.责任部门按照项目实施责任单位填报，具体划分为组织部、扶贫办、财政局、农业农村局、林业局、水利局、交通局、商务局、文广新旅局、教体局、残联、广播电视局、医保局、人社局、自然资源局、住建局、卫健委、科技局、民政局、畜牧局、乡镇政府，若无上述单位，选择与上述单位业务对口的单位填报,每个项目只允许有一个责任单位，当选填的责任部门不在系统给定的范围内时，责任部门选择“其他单位”，同时在“其他责任单位请注明”内补充具体的责任单位。

## 11.1
延津县2019年扶贫项目实施和扶贫资金支出进度旬报表
2019.11.1
扶贫资金总规模 | [5 empty] | 已告知领导小组或部门资金额度 | 项目名称 | 项目类别 | 项目类型明细 | 扶贫资金投资规模 | 招投标状态 | 项目施工状态 | 责任部门 | 其他责任部门请注明 | 申请报账金额 | 支付金额（万元）
合计 | 财政专项扶贫资金 |  |  |  | 统筹整合其他资金
| 中央 | 省级 | 市级 | 县级
50 |  | 50 |  |  |  | 50 | 2019年延津县王楼镇任庄村省派第一书记项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 50 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 34.871 | 34.871
330 |  |  | 330 |  |  | 330 | 2019年延津县资金池建设项目 | 金融 | 金融扶贫 | 330 | 不需招标 | 已决算 | 其他单位 |  | 330 | 330
50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 王楼镇草店村道路建设项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 50 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 31.9999 | 31.9999
78 | 45 |  | 33 |  |  | 78 | 2019年延津县胙城乡大韩村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 78 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 62.2213 | 62.2213
48 | 30 |  |  | 18 |  | 48 | 2019年延津县马庄乡罗滩村农田水利项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 48 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 32.6131 | 32.6131
63 | 63 |  |  |  |  | 63 | 2019年延津县司寨乡高寨村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 63 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 47.7792 | 47.7792
37 |  | 25 | 12 |  |  | 37 | 2019年延津县王楼镇任庄村组村道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 37 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 29.36 | 29.36
206.2252 |  |  | 90 | 116.2252 |  | 206.2252 | 2019年延津县支持新型农业经营主体带动贫困户就业奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 206.2252 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 116.2252 | 116.2252
144.7408 |  | 43.2318 | 27 | 74.509 |  | 144.7408 | 2019年延津县支持新型经营主体流转土地奖补项目 支持贫困户流转土地奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 144.7408 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 97.6965 | 97.6965
24.8078 |  | 2.1328 | 18 | 4.675 |  | 24.8078 | 2019年延津县支持贫困户自主创业奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 24.8078 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 23.1176 | 23.1176
123.2262 |  | 116.6354 |  | 6.5908 |  | 123.2262 | 2019年延津县支持贫困户种植优质强筋小麦奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 123.2262 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 122.687 | 122.687
917.896 |  | 720 |  | 197.896 |  | 917.896 | 2019年延津县支持贫困户种植高油花生奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 917.896 | 已招标 | 已竣工 | 农业农村局 |  | 815.2336 | 815.2336
252.2 | 150.2 |  |  | 102 |  | 252.2 | 2019年延津县雨露计划项目 | 公共服务类 | 其他公共服务 | 252.2 | 不需招标 | 已竣工 | 扶贫办 |  | 170.233 | 170.233
33 |  | 28 | 5 |  |  | 33 | 2019年延津县百企万户扶贫项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 33 | 不需招标 | 已决算 | 其他单位 | 工商联 | 32.7291 | 32.7291
628.9105 | 90 | 170 | 177 | 191.9105 |  | 628.9105 | 2019年延津金融扶贫项目 | 金融 | 金融扶贫 | 628.9105 | 不需招标 | 已决算 | 其他单位 | 金融扶贫服务中心 | 598.9105 | 598.9105
38.34 |  |  |  | 38.34 |  | 38.34 | 2019年延津县胙城乡王堤村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 38.34 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 28.7662 | 28.7662
56.616 |  |  |  | 56.616 |  | 56.616 | 2019年延津县丰庄镇秦庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 56.616 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 42.5706 | 42.5706
61.944 |  |  |  | 61.944 |  | 61.944 | 2019年延津县马庄乡蒋班枣村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 61.944 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 49.3724 | 49.3724
46.656 |  |  |  | 46.656 |  | 46.656 | 2019年延津县丰庄南皮村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 46.656 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 35.0333 | 35.0333
20.79 |  |  |  | 20.79 |  | 20.79 | 2019年延津县丰庄镇后王庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 20.79 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 15.6109 | 15.6109
58.788 |  |  |  | 58.788 |  | 58.788 | 2019年延津县榆林乡夹堤村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 58.788 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 43.7507 | 43.7507
535.8 |  |  |  | 535.8 |  | 535.8 | 直接帮扶+股份帮扶 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 535.8 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 535.8 | 535.8
60 |  | 60 |  |  |  | 60 | 2019年延津县小潭乡小吴村安全饮水项目 | 安全饮水 | 安全饮水 | 60 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
200 |  | 200 |  |  |  | 200 | 2019年延津县榆林乡榆林村，西王庄村，小韩庄村，枣园村安全饮水项目 | 安全饮水 | 安全饮水 | 200 | 已招标 | 已开工 | 乡镇政府
40 |  | 40 |  |  |  | 40 | 2019年延津县胙城乡前董固，后董固村安全饮水项目 | 安全饮水 | 安全饮水 | 40 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 31.792 | 31.792
9 |  | 9 |  |  |  | 9 | 2019年延津县宏兴林业种植专业合作社红肉苹果精选机项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 9 | 不需招标 | 已竣工 | 老促会
33.8988 |  | 33.8988 |  |  |  | 33.8988 | 2019年延津县司寨乡高寨村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 33.8988 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
27.0372 |  | 27.0372 |  |  |  | 27.0372 | 2019年延津县胙城乡西辛庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 27.0372 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
16 |  | 16 |  |  |  | 16 | 2019年延津县王楼镇草店村农田水利项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 16 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
87.8772 |  | 87.064 |  | 0.8132 |  | 87.8772 | 2019年延津县王楼镇草店村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 87.8772 | 已招标 | 已开工 | 乡镇政府
27.3 |  |  |  | 27.3 |  | 27.3 | 2019年延津县石婆固镇南秦庄村农田水利建设项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 27.3 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
16 |  |  |  | 16 |  | 16 | 2019年马庄乡唐庄村农田水利建设项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 16 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
30.6516 |  |  |  | 30.6516 |  | 30.6516 | 2019年延津县小潭乡固头村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 30.6516 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
467.4052 |  |  | 21 | 446.4052 |  | 467.4052 | 2019年延津县支持贫困户种植优质小麦奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 467.4052 | 不需招标 | 已开工 | 农业农村局
4821.1105 | 378.2 | 1628 | 763 | 2051.9105 |  | 4821.1105 | [8 empty] | 3328.3732 | 3328.3732
填报说明： 1.市县应如实填报扶贫资金总规模，并与动态监控系统显示的扶贫资金总规模核对，不一致的在提交旬报表时需提供书面说明；2.项目类别：各县按照基础设施类、公共服务类、产业扶贫类、其他填报；3.招投标状态：按照未招标、正在招标、已招标、不需招标填报；4.项目施工状态：按照未开工、已开工、已竣工、已决算填报；5.项目名称必须与项目库中项目名称保持一致，且必须来源于项目库（项目管理费、扶贫工作经费除外）；6.项目类型明细划分：基础设施类项目具体划分村组道路、小型水利工程、危房改造、安全饮水、其他基础设施等，公共服务类项目按照文化设施、标准化卫生室、其他公共服务项目，产业扶贫类项目对应项目库中产业扶贫项目、金融扶贫项目、光伏扶贫项目、扶贫车间项目、能力建设项目，其他项目对应项目库中农村贫困残疾人帮扶项目、其他项目以及各级使用财政专项扶贫资金安排的项目管理费、扶贫工作经费等。项目类别和项目类型明细由市县在报表中点选；7.责任部门按照项目实施责任单位填报，具体划分为组织部、扶贫办、财政局、农业农村局、林业局、水利局、交通局、商务局、文广新旅局、教体局、残联、广播电视局、医保局、人社局、自然资源局、住建局、卫健委、科技局、民政局、畜牧局、乡镇政府，若无上述单位，选择与上述单位业务对口的单位填报,每个项目只允许有一个责任单位，当选填的责任部门不在系统给定的范围内时，责任部门选择“其他单位”，同时在“其他责任单位请注明”内补充具体的责任单位。

## 11.4
延津县2019年专项扶贫资金项目计划安排情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目类型明细 | 计划投资规模 | 责任部门
34 |  |  |  | 4837.3456
1 | 2019年延津县王楼镇任庄村省派第一书记项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 50 | 乡镇政府
2 | 2019年延津县资金池建设项目 | 金融 | 金融扶贫 | 330 | 金融扶贫中心
3 | 王楼镇草店村道路建设项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 50 | 乡镇政府
4 | 2019年延津县胙城乡大韩村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 78 | 乡镇政府
5 | 2019年延津县马庄乡罗滩村农田水利项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 48 | 乡镇政府
6 | 2019年延津县司寨乡高寨村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 63 | 乡镇政府
7 | 2019年延津县王楼镇任庄村组村道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 37 | 乡镇政府
8 | 2019年延津县支持新型农业经营主体带动贫困户就业奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 206.2252 | 农业农村局
9 | 2019年延津县支持新型经营主体流转土地奖补项目支持贫困户流转土地奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 152.9667 | 农业农村局
10 | 2019年延津县支持贫困户自主创业奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 28.6628 | 农业农村局
11 | 2019年延津县支持贫困户种植优质强筋小麦奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 123.2262 | 农业农村局
12 | 2019年延津县支持贫困户种植高油花生奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 905.8151 | 农业农村局
13 | 2019年延津县雨露计划项目 | 公共服务类 | 其他公共服务 | 252.2 | 扶贫办
14 | 2019年延津县百企万户扶贫项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 49.235 | 工商联
15 | 2019年延津金融扶贫项目 | 金融 | 金融扶贫 | 628.9105 | 金融扶贫中心
16 | 2019年延津县胙城乡王堤村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 38.34 | 乡镇政府
17 | 2019年延津县丰庄镇秦庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 56.616 | 乡镇政府
18 | 2019年延津县马庄乡蒋班枣村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 61.944 | 乡镇政府
19 | 2019年延津县丰庄南皮村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 46.656 | 乡镇政府
20 | 2019年延津县丰庄镇后王庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 20.79 | 乡镇政府
21 | 2019年延津县榆林乡夹堤村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 58.788 | 乡镇政府
22 | 直接帮扶+股份帮扶 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 535.8 | 农业农村局
23 | 2019年延津县小潭乡小吴村安全饮水项目 | 安全饮水 | 安全饮水 | 60 | 乡镇政府
24 | 2019年延津县榆林乡榆林村，西王庄村，小韩庄村，枣园村安全饮水项目 | 安全饮水 | 安全饮水 | 200 | 乡镇政府
25 | 2019年延津县胙城乡前董固，后董固村安全饮水项目 | 安全饮水 | 安全饮水 | 40 | 乡镇政府
26 | 2019年延津县宏兴林业种植专业合作社红肉苹果精选机项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 9 | 老促会
27 | 2019年延津县司寨乡高寨村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 33.8988 | 乡镇政府
28 | 2019年延津县胙城乡西辛庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 27.0372 | 乡镇政府
29 | 2019年延津县王楼镇草店村农田水利项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 16 | 乡镇政府
30 | 2019年延津县王楼镇草店村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 87.8772 | 乡镇政府
31 | 2019年延津县石婆固镇南秦庄村农田水利建设项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 27.3 | 乡镇政府
32 | 2019年马庄乡唐庄村农田水利建设项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 16 | 乡镇政府
33 | 2019年延津县小潭乡固头村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 30.6516 | 乡镇政府
34 | 2019年延津县支持贫困户种植优质小麦奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 467.4052 | 农业农村局