## Sheet1
附件：
扶贫资金跟踪调研发现问题清单与整改台账
填报单位：延津县财政局（签章）
序号 | 类型 | 分项 | 数量 | 具体问题简述 | 整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 整改结果
一 | 扶贫资金使用管理不规范 | 公示公告制度落实不到位 | 2 | 项目公示公告不完整、不规范。经实地查看，抽查2018年、2019年项目，乡（镇）、村均存在项目公示公告不完整，不规范情况。建议乡（镇）扶贫资金公告公示栏设置在乡（镇）政府大门两侧。 | 完善项目公示公告相关资料，按照标准进行规范存档，并设立扶贫专项公示公告栏 | 2019-07-28 | 各乡、镇政府,各街道办 | 已整改
|  |  |  | 基础设施项目存在的问题。截至目前，道路已完工，工程初验收已完成，但无公示栏。 | 设立工程公示栏 | 2019-07-28 | 各乡、镇政府,各街道办 | 已整改
二 | 扶贫项目实施管理 | 项目实施程序 | 1 | 新型农业经营主体带动贫困户就业奖补项目申报资料不完整。如：延津县彩虹养殖专业合作社，新型农业经营主体扶贫申报表中村委会意见，乡（镇）意见栏，均加盖公章，未填写日期。 | 已协调王楼镇及草店村对资料进行完善，并举一反三，对所有申报资料再次检査，将发现问题反馈给各乡镇，督促乡镇完善资料。目前，对所有发现问题，已协调各乡镇整改完毕 | 2019-07-28 | 农业农村局 | 已整改
|  | 项目实施规范 | 3 | “百企万户”奖补项目资金支付滞后。上年度完成的项目，第二年支付奖补资金。如：2018年项目，2019年5月31日发布公告公示，6个企业带动贫困户人员就业，奖补金额32.73万元。设计预算安排、项目申报、审核等滞后问题。 | 根据《中共延津县委办公室延津县人民政府办公室关于印发く延津县产业扶持脱贫实施方案＞的通知》(延办〔2017)53号)和《延津县脱贫攻坚指挥部办公室关于印发く延津县“百企万户”产业扶贫奖补实施细则＞的通知》（延脱指办〔2018〕60号)要求，县工商联于2019年元月起开始受理带贫企业2018年度安置贫困人口就业补助资金申报，因企业对申报“百企万户”产业扶贫资金项目缺乏资料完整性论证，递交材料不完全，县工商联在详细指导后企业需要充实完善，期间耗时较长，致使到今年5月中旬完成带贫现场审核，5月中旬完成带贫现场审核，5月29日进入公示环节，相关奖补资金32.73万元于6月底下拨到6家带贫企业账户 | 2019-07-28 | 工商联 | 已整改
|  |  |  | 财务管理不规范。2019年产业扶贫、“百企万户”等项目，经实地查看，延津县王楼镇的新乡市中元食品有限公司、延津县红彩养殖专业合作社等户，均存在未设立会计账簿，或票据为编制会计凭证，未进行成本核算等情况。 | 及时通知该企业完善相关会计管理资料，在企业人员紧缺的情况下，聘请专业会计规范财务管理工作，设立账务总账，进行成本核算，并将日常会计凭证按照月份进行分类，编制会计记账凭证装订成册。要求企业下一步严格按照财务管理制度严格执行，杜绝此类问题再次发生。同时下发通知，要求所涉及带贫企业做到举一反三，同期整 改，确保带贫企业规范财务管理，严格落实管理制度，确保企业平稳运行和带贫实效 | 2019-07-28 | 农业农村局，工商联 | 已整改
|  |  |  | 用工协议不规范。如：延津县王楼镇的新乡市中元食品有限公司，用工协议未约定工资标准。 | 已要求问题企业(新乡市中元食品有限公司)在用工协议中充实工作时间和工作岗位等内容，并明确月工资标准，该企业对相关协议已补充完善。并针对上述问题举一反三开展整改，同时做好企业在问题整改中的指导与监督 | 2019-07-28 | 工商联 | 已整改