延津县城区环卫环保综合治理市场化运营项目绩效评价报告

项目名称：延津县城区环卫环保综合治理市场化运营项目

项目单位：延津县城市管理局

委托单位：延津县财政局

评价单位：新乡市方政财务咨询有限公司

评价日期：2023年11月

摘  要

# 一、项目概况

# （一）项目内容及实施情况

根据项目单位提供的采购合同、评价组现场盘点，项目完成情况如下表所示：负责城区主次干道、公园的机械化作业或人工清扫保洁，城区生活垃圾收集、清运至新乡市焚烧垃圾处理厂，城区主次干道洒水降尘，公厕、中转站公园的管理及设施维护，环卫监测站点环卫保障，城区小广告的清理，城区环卫作业质量的监督检查工作，负责按国家、省、市有关规定签订劳务合同，按时支付环卫工人工资及福利待遇，并随本地域最低工资标准进行工资上浮调整，严格按照招标要求及时对道路进行清扫保洁和洒水降尘，配合做好市、县布置的临时性、阶段性任务（含检查、突击整治、重大活动等）中的环境卫生及大气污染防治等工作。

# （二）资金到位和使用情况

（1）项目资金到位情况

项目年初预算1626.78万元，调整后全年预算数为1330.00万元，截至2022年12月31日，本项目实际到位资金为1030.00万元，均为财政资金。

（2）项目资金使用情况

2022年共收到项目资金1030.00万元，其中700.00万元用于支付城区环卫市场化项目服务费，330.00万元用于其他项目支出。

城区环卫市场化项目2022年共支付1300.00万元，其中用本项目预算支出700.00万元，用延津县城区垃圾转运至焚烧垃圾场项目预算支出400.00万元，用延津县乡镇环卫市场化运营项目支出200.00万元。2022年支付的项目资金中偿还以前应付劳务费1067.49万元，支付2022年1-5月劳务费232.51万元。截至评价日2022年城区环卫市场化项目资金已全部支付完成。

# 二、综合评价情况及评价结论

# （一）综合评价情况

总体来看，2022年城区环卫市场化项目立项依据充分，立项程序较为规范；实施过程中各部门职责划分清晰、制度执行基本有效；通过项目实施，按时保质完成了延津县城区环卫保洁工作，改善了城市空气质量和人居环境。

# （二）评价结论

依据评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、现场调研、访谈等过程，经综合评价，项目绩效评价得分80.01分，评定等级为“良”，其中：决策指标得分14分，过程指标得分15.57分，产出指标得分38分，效益指标得分12.44分。具体得分情况见下表：

项目绩效评价得分情况表

| 指标 | A决策 | B过程 | C产出 | D效益 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 20 | 40 | 25 | 100 |
| 得分 | 14 | 15.57 | 38 | 12.44 | 80.01 |
| 得分率 | 93.33% | 77.85% | 95.00% | 49.76% | 80.01% |

# 三、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标部分指标设置不规范

城区环卫市场化项目支出绩效目标申报表中，产出指标“城区范围内环卫清扫清运除尘等任务”未按照财政评审请示的具体内容细化、量化，指标值无法衡量，无法与项目计划实施的任务数相对应。

（二）未按合同约定考核验收、验收程序不及时

1.未按合同约定考核验收。根据延津县城区环卫环保综合治理市场化运营项目服务合同第五项第三条规定，项目应按月份考核验收，而在实施验收工作中项目验收报告几个月合并验收；项目扣分表未显示扣分地点、扣分内容不明细。

2.验收程序不及时。根据延津县城市管理局2022年10月12日出具的延津县政府采购验收报告，验收内容为2022年1-5月份城区环卫市场化项目实施情况，验收报告未见延津县城市管理局加盖公章，项目费用发票开具时间是2022年6月21日。未设立完整的项目考核办法，未明确规范的验收流程。

（三）未按合同约定支付费用、项目资金使用不规范

1.未按合同约定支付费用。根据延津县城区环卫环保综合治理市场化运营项目服务合同第五项第三条规定，项目应按季度支付费用，实际上2022年度城区环卫市场化项目服务费截至2023年11月支付完成。

2.项目资金使用不规范。城区环卫市场化项目在预算一体化账务系统中，预算会计记账凭证以项目分开列示项目支出，但在支付时未按照资金用途支付费用，项目资金存在混用现象。

（四）监督机制有待完善

通过实地调查，环卫人员器具、劳保用品等发放不及时，影响清扫进度，增加环卫人员安全隐患，且与延津县城区道路清扫保洁及垃圾转运作业测算方案严重不一致。

# 四、有关建议

（一）规范绩效目标申报

建议在设置绩效目标时，要避免过于模糊或不切实际。目标应该具体、明确，并且可以通过定量或定性的方式进行衡量；项目预期产出效益和效果要符合正常的业绩水平。

（二）完善考核制度

严格按考核办法全面执行考核，不断提高管理水平。在对第三方作业单位的监管过程中，严格按照招标文件及考核办法要求对第三方作业单位人员实施全面考核，根据实际情况不断修订考核办法，以不断提高管理水平。完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

（三）按照合同约定支付费用、规范项目资金使用

建立专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格按照项目内容分类核算资金，且对各项目资金进行单独核算。规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

（四）监督管理方面

建议延津县城市管理局建立全流程的监管制度，加强对项目实施单位的监督与管理，确保环卫人员的基本保障能够及时发放。项目实施单位应定期为环卫人员提供安全培训，提高安全意识和技能，降低安全隐患的发生，减少风险。

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价原则及依据	8

（三）评价指标体系	10

（四）绩效评价原则、方法和标准	14

（五）绩效评价工作过程	16

三、综合评价情况及评价结论	19

（一）综合评价情况	19

（二）评价结论	19

四、绩效评价指标分析	19

（一）项目决策情况（15分）	20

（二）项目过程情况（20分）	22

（三）项目产出情况（40分）	26

（四）项目效益情况（25分）	29

（五）绩效评价调查问卷结果分析	29

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	30

（一）主要经验及做法	31

（二）存在的问题及原因分析	31

六、有关建议	31

七、其他需要说明的事项	34

附件1：项目绩效评价指标体系及评分表	35

附件2：绩效评价调查问卷结果分析	45

延津县城区环卫环保综合治理市场化运营

项目绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》（豫财效〔2020〕10号）、中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室《关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）、延津县财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（延财〔2021〕62号）等文件精神，新乡市方政财务咨询有限公司接受财政局的委托，担任项目的绩效评价机构，成立项目绩效评价组（以下简称“评价组”）。评价组本着客观、公正、科学的评价原则，对延津县城区环卫环保综合治理市场化运营项目（以下简称“城区环卫市场化项目”或“项目”）进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

随着时代的进步，环境污染问题也日益显现，越来越多的人开始重视城市环境的保护情况。目前我国城市的环卫系统已经逐渐覆盖到整个城市，随着市场经济体制改革的深入，各级政府逐渐意识到仅靠财政投资管理对城乡市容环境卫生进行治理仍存在较大局限性，因此政府开始采取“国退民进”的方式，由原来对环境卫生管理服务的大包大揽逐步转变为以政府购买服务方式，引入各种市场主体参与环境卫生管理工作，并强化监督职责，从而提高环卫作业的工作效率。

为认真贯彻落实《河南省<城市市容和环境卫管理条例>实施办法》（省政府令第80号）、《河南省城市市容和环境卫生管理条例》（河南省人民政府令第125号）、《新乡市人民政府办公室关于推进新乡市城乡垃圾收集运输处理一体化工作的实施意见》（新政办〔2009〕180号）等文件精神，全面加强城乡环境卫生管理工作，根据延津县政府工作安排及领导批示，结合延津县城区环境卫生的实际情况开展此项目。

2.主要内容及实施情况

（1）项目计划实施内容

根据延津县城市管理局《关于对城区环卫环保综合治理市场化运营项目进行财政评审的请示》延城字〔2022〕1号文件，该项目实施内容为：城区200.97万㎡主次干道清扫保洁、垃级清运、酒水除尘、路面冲洗，17.37万㎡游园广场硬化绿化面积的保洁除尘及设施维修管理，36座城区公厕维修管理，10座城区垃圾中转站运维管理，两处环保监测点环保治理，2700家门店生活垃圾上门收运及每天约200吨城区生活垃圾转运等费用。

（2）项目实际实施内容

根据项目单位提供的采购合同、评价组现场查看，项目完成情况为：城区主次干道、公园的机械化作业或人工清扫保洁，城区生活垃圾收集、清运至新乡市焚烧垃圾处理厂，城区主次干道洒水降尘，公厕、中转站公园的管理及设施维护，环卫监测站点环卫保障，城区小广告的清理，城区环卫作业质量的监督检查工作，按国家、省、市有关规定签订劳务合同，按时支付环卫工人工资及福利待遇，并随本地域最低工资标准进行工资上浮调整，严格按照招标要求及时对道路进行清扫保洁和洒水降尘，配合做好市、县布置的临时性、阶段性任务(含检查、突击整治、重大活动等)中的环境卫生及大气污染防治等工作。

- 合同签订情况

2022年5月6日进行公开招标，中标单位：清尘环保技术有限公司（联合体牵头人），延津县嘉恒渣土清运有限公司（联合体成员）；中标金额：1499.90万元；承包期限：2022年6月1日至2025年5月31日。

3.资金到位和使用情况

（1）项目资金到位情况

项目年初预算1626.78万元，调整后全年预算数为1330.00万元，截至2022年12月31日，本项目实际到位资金为1030.00万元，均为财政资金。

（2）项目资金使用情况

①2022年共收到项目资金1030.00万元，其中700.00万元用于支付城区环卫市场化项目服务费，330万元用于其他项目支出。

②城区环卫市场化项目2022年共支付1300.00万元，其中用本项目预算支出700.00万元，用延津县城区垃圾转运至焚烧垃圾场项目预算支出400.00万元，用延津县乡镇环卫市场化运营项目支出200.00万元。2022年支付的项目资金中偿还以前应付劳务费1067.49万元，支付2022年1-5月劳务费232.51万元。截至评价日2022年城区环卫市场化项目资金已全部支付完成。

具体明细如下：

| 表一 延津县城区环卫市场化运营项目2022年支出明细 |
| --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 支付时间 | 支出单位 | 项目内容 | 支出金额 | 备注 |
| 1 | 2022/1/29 | 延津县清尘环保技术有限公司 | 2021年2-4季度城区环卫费用 | 4,000,000.00 | 延津县城区垃圾转运至焚烧垃圾场项目 |
| 2 | 2022/3/10 | 延津县清尘环保技术有限公司 | 城区环卫清运费 | 1,000,000.00 | 本项目预算 |
| 3 | 2022/4/2 | 延津县清尘环保技术有限公司 | 城区环卫清运费 | 1,000,000.00 | 延津县乡镇环卫市场化运营项目 |
| 4 | 2022/5/10 | 延津县清尘环保技术有限公司 | 2021年城区环卫市场化劳务费（2021年第2-3季度） | 1,000,000.00 | 本项目预算 |
| 5 | 2022/5/20 | 延津县清尘环保技术有限公司 | 城区垃圾清运费2021年第四季度 | 1,000,000.00 | 本项目预算 |
| 6 | 2022/6/13 | 延津县清尘环保技术有限公司 | 城区垃圾清运费2021年第四季度 | 1,000,000.00 | 延津县乡镇环卫市场化运营项目 |
| 7 | 2022/8/17 | 延津县清尘环保技术有限公司 | 清尘公司2021年第四季度 | 800,000.00 | 本项目预算 |
| 8 | 2022/9/7 | 延津县清尘环保技术有限公司 | 支清尘2021年第四季度劳务费 | 874,867.81 | 本项目预算 |
| 9 |  |  | 支2022年1月-5月清尘劳务费 | 125,132.19 | 本项目预算 |
| 10 | 2022/10/18 | 延津县清尘环保技术有限公司 | 支2022年1月-5月清尘劳务费 | 800,000.00 | 本项目预算 |
| 11 | 2022/11/17 | 延津县清尘环保技术有限公司 | 支清尘2022年1月-5月劳务费 | 800,000.00 | 本项目预算 |
| 12 | 2022/12/14 | 延津县清尘环保技术有限公司 | 支付2022年1月-05月劳务费 | 600,000.00 | 本项目预算 |
|  |  |  | 合计 | 13,000,000.00 |  |

| 表二 非本项目支出明细 |
| --- |
| 序号 | 支付时间 | 支出单位 | 项目内容 | 支出金额 |
| 1 | 2022/4/2 | 延津润义清洁服务有限公司 | 乡镇（东区）垃圾清运费 | 400,000.00 |
| 2 | 2022/5/10 | 瑞德（新乡）路业有限公司延津分公司 | 乡镇垃圾清运费西区2020年2月-2021年4月 | 400,000.00 |
| 3 | 2022/5/19 | 延津润义清洁服务有限公司 | 润义20210101-1231 | 200,000.00 |
| 4 | 2022/10/18 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 迎宾大道二期土方 | 1,000,000.00 |
| 5 | 2022/10/18 | 河南农大春景园林工程有限公司延津县分公司 | 平安大道绿化升级改造项目 | 300,000.00 |
| 6 | 2022/12/14 | 延津润义清洁服务有限公司 | 202101-12 | 500,000.00 |
| 7 | 2022/12/14 | 瑞德（新乡）路业有限公司延津分公司 | 202002-202104 | 500,000.00 |
|  |  | 合计 | 3,300,000.00 |

## （二）项目绩效目标

1.年度目标

本项目年度绩效目标：延津县城区环卫环保综合治理市场化运营项目解决县城区8万居民生产区域的环卫清扫、清运任务，为居民提供整洁优美的生活环境，产生巨大的社会效益；为乡镇居民提供就业岗位500个，累计增加居民收入840万元；每年累计为我县带来税款收入56万余。

2.具体绩效目标

项目具体绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| C产出指标 | C1产出数量 | C11主次干道路2009746.53平方米清扫保洁、垃级清运、酒水除尘、路面冲洗 | 2009746.53平方米 |
|  |  | C12六个公园绿化硬化面积173683平方米保洁除尘及设施维修管理 | 173683平方米 |
|  |  | C13运行维护10座垃圾中转站 | 10座 |
|  |  | C14维修管理36座城区公厕 | 36座 |
|  |  | C15两处环保监测点环保治理 | 两处 |
|  |  | C16上门收运2700家门店生活垃圾 | 2700家 |
|  |  | C17每天的城区生活垃圾转运 | 每天转运 |
|  |  | C18小广告清理 | 主次干道两侧 |
|  | C2产出质量 | C21符合项目考核标准 | 符合项目考核标准 |
|  | C3产出时效 | C31项目完成及时性 | 及时 |
| D效益指标 | D1社会效益 | D11提升居民生活环境 | 提升 |
|  | D2经济效益 | D21增加就业居民收入 | ≥860万元 |
|  | D3满意程度 | D31环卫工人满意度 | ≥95% |
|  |  | D32群众满意度 | ≥96% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

城区环卫市场化项目绩效评价的目的在于全面掌握城区环卫市场化项目工作的实施内容及取得效果，加强项目资金管理，优化财政资源配置，提高资金使用效益，提升公共服务质量。

通过城区环卫市场化项目绩效评价，对财政资金实施结果跟踪问效，掌握资金使用和项目实施情况，总结工作，探析潜在问题，提出改进意见建议，强化城区环卫市场化项目支出责任，进一步规范和加强疾病预防工作资金管理，为今后更合理的安排项目资金、提高资金使用效益和效率提供决策依据。

2.评价对象和范围

评价对象：延津县城区环卫环保综合治理市场化运营项目专项资金。

评价范围：城区环卫市场化项目，从决策、过程、产出、效益四个方面开展绩效评价，本次评价期间为2022年1月至2022年12月。

## （二）绩效评价原则及依据

1.预算绩效管理类

（1）《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（3）《河南省财政厅关于印发〈河南省省级共性项目绩效指标体系（第二批）〉的通知》（豫财效〔2021〕8号）

（4）《河南省财政厅关于印发<河南省财政支出绩效评价办法>的通知》（豫财预〔2010〕138号）

（5）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）

（6）《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）

（7）中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室《关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）

（8）延津县财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（延财〔2021〕62号）

2.专项业务类

（1）《城市市容和环境卫生管理条例》国务院101号令

（2）《河南省〈城市市容和环境卫生管理条例〉实施办法》

（3）《河南省城市生活垃圾分类管理办法》省政府令第209号

（4）《河南省城市生活垃圾处理管理办法》

（5）《新乡市城市市容和环境卫生管理条例》

3.其他类

（1）延津县财政预算资金申请及批复、城区环卫市场化项目相关文件资料等。

（2）开展绩效评价工作中，通过现场调查核实获取的与本次绩效评价相关的其他资料。

4.评价原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则。

## 评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

第一，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《河南省财政厅关于印发〈共性项目绩效指标体系（试行）〉的通知》《河南省财政厅关于印发〈河南省省级共性项目绩效指标体系（第二批）〉的通知》（豫财效〔2021〕8号）等文件的规定、项目绩效目标申报相关资料，结合城区环卫市场化项目实际情况，确定绩效评价指标体系框架。

第二，在确定绩效评价指标体系框架的基础上，依据相关政策要求，围绕城区环卫市场化项目实施决策、过程、产出、效益等，系统开展指标体系构建，在项目绩效目标申报一级绩效指标合规、合理的基础上，确定二级绩效指标，细化三级绩效指标等以适应城区环卫市场化项目绩效评价。

第三，绩效评价组人员对各项指标设置的科学性、合理性、适用性、可操作性进行讨论、分析，并结合延津县财政局业务科室和城区环卫市场化项目负责人及专家意见，根据指标重要性以及历史经验，进行一级指标的权重分配，确定二级、三级指标的相应分值。

2.指标设计原则

项目绩效评价指标是对项目绩效目的的实现程度进行考核，遵循的原则如下：

（1）相关性原则：项目绩效评价指标应能综合反映项目绩效目标的完成情况，与绩效目标相关。

（2）重要性原则：影响项目综合绩效的可选择指标众多，进行指标体系构建时将选出最具有代表性的核心指标，摒弃其余可有可无的指标；对主要信息的评价指标进行设置时应做到内容详实、具体明确，次要信息的评价指标可以简单通过综合指标进行表现。

（3）可比性原则：项目绩效评价指标体系构建选取能反映项目共性的指标，使得不同项目（同类型）的绩效评价结果可进行横向比较，项目不同时期的评价结果可进行纵向比较。

（4）系统性原则：项目绩效评价指标体能系统全面的反映项目实施单位对财政资金运用的全过程的综合效益；兼顾当前、局部、直接效益与长远、整体、间接效益，做到不漏不缺。

（5）经济性原则：项目绩效评价指标的信息来源渠道畅通，绩效评价指标所需真实可靠的数据资料应是可取得的。

3.指标体系和评价标准

城区环卫市场化项目指标体系从决策、过程、产出、效果四个方面进行分析，由4个一级指标、12个二级指标、28个三级指标构成，决策和管理类指标按照《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的》(新财效〔2021〕2号)要求，结合项目特点进行设计；产出和效益指标按照项目发挥政策功能和实现成效的重要程度，体现导向原则，突出定量化与可测量性。

具体各层次指标及分值、指标解释、评价标准等如下:

（1）决策指标

权重占比15%，从项目立项、绩效目标、资金预算三个方面进行评价，下设3个二级指标，6个三级指标。

（2）过程指标

权重占比20%，从资金管理、组织实施、绩效管理三个方面进行评价，下设3个二级指标，8个三级指标。

（3）产出指标

权重占比40%，从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价，下设3个二级指标，10个三级指标。

（4）效益指标

权重占比25%，从社会效益、经济效益、满意程度三个方面进行评价，下设3个二级指标，4个三级指标。

城区环卫市场化项目绩效评价指标框架表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A决策指标 | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 3 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 2 |
|  | A2绩效目标 | A21绩效目标合理性 | 2 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3 |
|  | A3资金预算 | A31预算编制科学性 | 3 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 2 |
| B过程指标 | B1资金管理 | B11资金到位率 | 3 |
|  |  | B12预算执行率 | 3 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 3 |
|  | B2组织实施 | B21政府采购执行有效性 | 2 |
|  |  | B22管理制度健全性 | 2 |
|  |  | B23制度执行有效性 | 3 |
|  |  | B24档案资料管理的完整性 | 2 |
|  | B3绩效管理 | B31绩效监控有效性 | 2 |
| C产出指标 | C1产出数量 | C11主次干道路2009746.53平方米清扫保洁、垃级清运、酒水除尘、路面冲洗 | 4 |
|  |  | C12六个公园绿化硬化面积173683平方米保洁除尘及设施维修管理 | 2 |
|  |  | C13运行维护10座垃圾中转站 | 1 |
|  |  | C14维修管理36座城区公厕 | 2 |
|  |  | C15两处环保监测点环保治理 | 1 |
|  |  | C16上门收运2700家门店生活垃圾 | 2 |
|  |  | C17每天的城区生活垃圾转运 | 2 |
|  |  | C18小广告清理 | 1 |
|  | C2产出质量 | C21符合项目考核标准 | 15 |
|  | C3产出时效 | C31项目完成及时性 | 10 |
| D效益指标 | D1社会效益 | D11提升居民生活环境 | 5 |
|  | D2经济效益 | D21增加就业居民收入 | 5 |
|  | D3满意程度 | D31环卫工人满意度 | 5 |
|  |  | D32群众满意度 | 10 |
| 合计 | 100 |

## 绩效评价原则、方法和标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等评价原则，具体如下：

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价方法

本次绩效评价依据项目实施方案及评分标准，结合项目实际情况，综合采用调查分析、比较分析、现场察验、统计计算、公众评判等评价方法，对城区环卫市场化项目进行客观公正评价。

（1）调查分析法

本次绩效评价，绩效评价组深入城区环卫市场化项目，采取通过现场调研、实地面谈、提问调查等方式，收集了解调研对象详细数据资料，对城区环卫市场化项目决策、过程指标资料加以分析，对项目实施过程的充分性、规范性、合规性等进行评价。

（2）比较分析法

通过对城区环卫市场化项目建设工程完成情况与项目实施方案进行比较，分析比较项目支出与绩效目标实现程度情况。

（3）现场察验法

本次绩效评价，评价组前往此次城区环卫市场化项目现场进行考察，了解项目的实际情况，对项目数量、质量进行复核性评价。

（4）统计计算法

本次绩效评价，采用专业指标的统计计算法，对城区环卫市场化项目绩效评价中，“过程”指标“预算执行率”等相关数据进行统计计算，根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

（5）公众评判法

通过设计问卷调查，对环卫工人及城区居民进行调查，从而收集到可靠资料的一种方法，本次绩效评价对工作人员发放调查问卷，获取项目实施相关效益及满意度程度。

3.绩效评价标准

本次绩效评价依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

## （五）绩效评价工作过程

评价组按照《延津县城区环卫环保综合治理市场化运营项目绩效评价工作方案》开展绩效评价工作，包括前期准备、方案设计、现场实施、分析评价、提交报告五个阶段，各阶段工作内容如下：

1.前期准备阶段

根据评价项目成立绩效评价工作项目组，项目负责人由具有丰富绩效评价经验的人员担任，并配备相应数量和胜任相关评价工作项目组成员。组织学习绩效评价相关政策和制度规定，明确绩效评价目的和对象，搜集项目基础资料，为绩效评价项目具体实施提供保障。

2.方案设计阶段

（1）设定指标体系

明确指标设计原则，根据项目特点和绩效目标，构建本项目绩效评价指标体系，提交内部专家组进行讨论审核。

为保障评价指标的科学性、合理性、规范性，对设定的指标体系与财政局和城区环卫市场化项目组进行沟通。沟通内容主要包括：指标体系能否满足延津县城市管理局的预期评价目标和关注问题，指标是否充分反映项目的真实情况，资料是否容易搜集且易于评价操作。

（2）制定评价工作方案

评价工作方案主要内容包括绩效评价范围、评价思路、评价指标、工作流程等，确保评价范围描述精确、评价思路逻辑清晰、评价指标科学合理、工作流程操作性强。

对制定的评价工作方案由财政局组织相关业务科室、城区环卫市场化项目组以及部分领域专家对绩效评价工作方案进行审核。重点对绩效评价指标体系、绩效评价流程等内容进行审核，完善绩效评价实施方案。

3.现场实施阶段

根据绩效评价工作方案，开展绩效评价工作，主要工作如下：

（1）现场资料评价：评价组开展现场调研，收集项目相关资料，对现场收集的评价资料认真评价，作为指标评价的依据。

（2）沟通访谈：评价组成员根据评价目的、绩效目标，与县财政局、城区环卫市场化项目组进行沟通，以评价项目的实施情况。

（3）问卷调查：针对满意度指标，向环卫工人及城区居民发放调查问卷，以评价项目产生的效益。

4.分析评价阶段

对现场调研及问卷调查形成的资料进行汇总及分类计算，根据数据分析结果和前期材料对项目进行综合分析评价，并对各项指标进行绩效评分。对项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施。

5.提交报告阶段

根据项目分析评价结果拟定绩效评价报告初稿，并书面征求财政局、城区环卫市场化项目组意见，经综合分析、仔细研判，全面、客观、公正地形成最终结论并提交绩效评价正式报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

总体来看，2022年城区环卫市场化项目立项依据充分，立项程序较为规范；实施过程中各部门职责划分清晰、制度执行基本有效，通过项目实施，按时保质完成了延津县城区环卫保洁工作，改善了城市空气质量和人居环境。

但是从评价组深入调研分析来看，项目目前存在以下问题：1.项目绩效目标部分指标设置不规范；2.未严格执行招标规定，中标公司转包给第三方；3.未按合同约定考核验收、验收程序不规范；4.未按合同约定支付费用、项目资金使用不规范等问题。

## （二）评价结论

依据评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、现场调研、访谈等过程，经综合评价，项目绩效评价得分80.01分，评定等级为“良”，其中：决策指标得分14分，过程指标得分15.57分，产出指标得分38分，效益指标得分12.44分。具体得分情况见下表：

| 指标 | A决策 | B过程 | C产出 | D效益 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 20 | 40 | 25 | 100 |
| 得分 | 14 | 15.57 | 38 | 12.44 | 80.01 |
| 得分率 | 93.33% | 77.85% | 95.00% | 49.76% | 80.01% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（15分）

决策指标包括项目立项、绩效目标、资金预算三个二级指标。根据评价指标评分细则，实际评价得14分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标分值 | 实际得分 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 2 | 1 |
|  | 资金预算 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金分配的合理性 | 2 | 2 |  |
| 合 计 | 15 | 14 | 1 |

1.立项依据充分性（3分）

考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。通过查阅《关于对城区环卫环保综合治理市场化运营项目进行财政评审的请示》延城字〔2022〕1号文件、延津县城市管理局三定方案，认为项目的立项根据需要设立且有相关政策文件的支持、项目立项资料齐全、准确，与部门职责范围相符、属于部门履职所需，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。依据评分细则，该项指标得3分。

2.立项程序规范性（2分）

考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。通过查阅《关于对城区环卫环保综合治理市场化运营项目进行财政评审的请示》延城字〔2022〕1号文件、延津县人民政府办公室收文（项目评审）处理专笺、项目投资评审报告，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料完整，符合相关要求。依据评分细则，该项指标得2分。

3.绩效目标合理性（2分）

考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。通过查阅项目支出绩效目标申报表、部门职责等资料，该项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。依据评分细则，该项指标得2分。

4.绩效指标明确性（3分）

考察项目所设定的绩效目标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。通过查阅项目支出绩效目标申报表，绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标“产出-数量指标-城区范围内清扫清运”设置不够清晰、难以衡量评价，与项目目标任务数不对应。依据评分细则，该项指标扣1分，得2分。

5.预算编制科学性（3分）

考察项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核该项目预算编制的科学性合理性情况。通过查阅延津县城区道路清扫保洁及垃圾转运作业测算方案，预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。依据评分细则，该项指标得3分。

6.资金分配的合理性（2分）

考察项目预算资金分配是否有测算依据，与当地实际情况是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。通过查阅延津县城区道路清扫保洁及垃圾转运作业测算方案，项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。依据评分细则，该项指标得2分。

## （二）项目过程情况（20分）

过程指标包括资金管理、组织实施和绩效管理三个二级指标，评价组审阅了项目收支预算文件及绩效目标申报表、项目账本、凭证及原始单据、各项制度等有关资料，进而分析得出最终结论。根据评价指标评分细则，评价得15.57分。具体明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标分值 | 实际得分 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 2.32 | 0.68 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 0.75 | 2.25 |
|  | 组织实施 | 政府采购执行有效性 | 2 | 2 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 2 | 2 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 档案资料管理的完整性 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控有效性 | 2 | 2 |  |
| 合 计 | 20 | 15.57 | 4.43 |

1.资金到位率（3分）

考察项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。通过查看项目支出绩效目标申报表等相关资料，项目年初预算1626.78万元，调整后全年预算数为1330.00万元，截至2022年12月31日，本项目实际到位资金为1030.00万元，依据“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%”计算资金到位率77.44%。依据评分细则，该项指标扣0.68分，得2.32分。

2.预算执行率（3分）

考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。项目2022年全年预算1330.00万元，2022年期间本项目实际到位资金1030.00万元，实际支出资金1300.00万元，依据“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%”，计算预算执行率为100%，依据评分细则，该项指标得3分。

3.资金使用合规性（3分）

考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。依据支付凭据及项目支出明细，2022年共收到项目资金1030.00万元，其中700.00万元用于支付城区环卫市场化项目服务费，330.00万元用于其他项目支出；2022年共支付项目资金1300.00万元，其中用本项目预算支出700.00万元，用其他项目预算支出600.00万元。项目资金拨付审批程序和手续完整，但项目资金使用存在混用、挪用情况，不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。依据评分细则，该项指标扣2.25分，得0.75分。

4.政府采购执行有效性（2分）

考核项目建设前期是否按照《中华人民共和国政府采购法》的相关法律规定，进行项目公开招标采购，通过查看延津县城区环卫环保综合治理市场运营项目招标文件，项目编号：延交财【招标采购2022】041号；延津县政府采购计划备案表等相关资料，项目符合《中华人民共和国政府采购法》的相关法律规定，招投标相关资料完整。依据评分细则，该项指标得2分。

5.管理制度健全性（2分）

考察项目实施单位的财务和项目管理制度、日常运行制度是否健全，用以反映和考核财务和项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。通过查看《延津县城市管理局建设项目内部管理制度》，《延津县城市管理局财务管理制度》，延津县城市管理局已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整。依据评分细则，该项指标得2分。

6.制度执行的有效性（3分）

考察项目实施单位在实施过程中是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。通过查看延津县城市管理局项目相关支出凭证等相关资料，项目资金存在混用情况，依据评分细则，该项指标扣1.5分，得1.5分。

7.档案资料管理的完整性（2分）

考察本项目业务档案的管理情况，用以反映档案管理的规范情况。经核实，项目档案齐全，归档及时、规范。依据评分细则，该项指标得2分。

8.绩效监控有效性（2分）

考核实施单位是否按规定及时填报绩效监控，是否及时分析问题并整改。通过查看项目支出绩效监控报告及项目支出绩效监控表，项目2022年9月对项目开展绩效监控工作。依据评分细则，该项指标得2分。

## （三）项目产出情况（40分）

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效三个二级指标，评价组通过各区路段划分明细表、考勤表、项目验收报告等有关资料，进而分析得出最终结论。根据评价指标评分细则，实际评分得分38分。具体明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标分值 | 实际得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 主次干道路2009746.53平方米清扫保洁、垃级清运、酒水除尘、路面冲洗 | 4 | 4 |  |
|  |  | 六个公园绿化硬化面积173683平方米保洁除尘及设施维修管理 | 2 | 2 |  |
|  |  | 10座垃圾中转站运行维护 | 1 | 1 |  |
|  |  | 36座城区公厕维修管理 | 2 | 2 |  |
|  |  | 两处环保监测点环保治理 | 1 | 1 |  |
|  |  | 2700家门店生活垃圾上门收运 | 2 | 2 |  |
|  |  | 每天的城区生活垃圾转运 | 2 | 2 |  |
|  |  | 小广告清理 | 1 | 1 |  |
|  | 产出质量 | 符合项目考核标准 | 15 | 13 | 2 |
|  | 产出时效 | 项目完成及时性 | 10 | 10 |  |
| 合 计 | 40 | 38 | 2 |

1.主次干道路2009746.53平方米清扫保洁、垃级清运、酒水除尘、路面冲洗（4分）

考核项目实施单位是否按照要求对主次干道路清扫保洁、垃级清运、酒水除尘、路面冲洗。通过查看项目实施单位的环卫区域划分名单、环卫工人考勤表等相关资料，项目按照道路环卫人工作业规范、城区道路环卫机械化作业规范对主次干道路清扫保洁、垃级清运、酒水除尘、路面冲洗。依据评分细则，该项指标得4分。

2.六个公园绿化硬化面积173683平方米保洁除尘及设施维修管理（2分）

考核项目实施单位是否按照要求对公园广场进行管理。通过查看项目实施单位的环卫区域划分名单、环卫工人考勤表等相关资料，对场（园）内的公共设施及时维修维护、卫生保洁按照主次干道标准执行，按照国家规定的绿化养护标准对场（园）内现有绿化苗木草坪适时浇灌。依据评分细则，该项指标得2分。

3.10座垃圾中转站运行维护（1分）

考核项目实施单位是否按照要求对垃圾中转站进行运行维护。通过现场走访并查看项目实施单位的环卫区域划分名单、环卫工人考勤表等相关资料，按照要求对垃圾中转站进行运行维护。依据评分细则，该项指标得1分。

4.36座城区公厕维修管理（2分）

考核项目实施单位是否按照要求对公厕实施维修管理。通过查看环卫区域划分名单、环卫工人考勤表等相关资料，项目实施单位按照要求对公厕实施维修管理。依据评分细则，该项指标得2分。

5.两处环保监测点环保治理（1分）

考核项目实施单位是否按照要求对环保监测点环保治理。项目实施单位按照延津县城市管理局的要求，对城区两处环保监测点进行全面湿扫、洒水、雾炮、冲洗等作业。依据评分细则，该项指标得1分。

6.2700家门店生活垃圾上门收运（2分）

考核项目实施单位是否按照要求对门店生活垃圾上门收运。合同上未见约定垃圾收运事项，经与项目有关人员访谈，垃圾收运一天2次。上午八点前完成，下午4点后开始。通过现场调查、查看环卫工人考勤表等相关资料，环卫工人每天按时上门收集垃圾。依据评分细则，该项指标得2分。

7.每天的城区生活垃圾转运（2分）

考核项目实施单位是否按照要求对每天的城区生活垃圾转运。通过查看延津县城市管理局提供的延津县清尘公司垃圾清运记录、延津县2022年1-12月垃圾进焚烧发电厂数量及处理费统计表等相关资料，项目每天对垃圾进行转运。依据评分细则，该项指标得2分。

8.小广告清理（1分）

考核项目实施单位是否按照要求对粘贴的小广告进行清理。通过查看项目实施单位的环卫区域划分名单、环卫工人考勤表等相关资料，项目实施单位对主次干道两侧（含路面）及胡同可视范围内（10米）建筑物（构筑物）外立面、公共设施上的小广告清理。依据评分细则，该项指标得1分。

9.符合项目考核标准（15分）

考核项目实施单位对项目内容完成的质量情况。通过查看延津县城区环卫市场化运行督导台账，道路、中转站、公厕督查图片、项目扣分单等相关资料，项目在实施过程中存在垃圾满冒、尘土超标等不规范现象，依据评分细则，该项指标扣2分，得13分。

10.项目完成及时性（10分）

考核项目实施单位对项目完成时效情况。通过查阅环卫工人考勤表、垃圾清运记录等相关资料，项目按照合同约定作业时间完成。依据评分细则，该项指标得10分。

## （四）项目效益情况（25分）

效益指标主要包括社会效益、经济效益、满意程度三个二级指标。根据评价指标评分细则，项目效益指标得12.44分。具体明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标分值 | 实际得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升居民生活环境 | 5 | 4 | 1 |
|  | 经济效益 | 增加就业居民收入 | 5 | 4.44 | 0.56 |
|  | 满意程度 | 环卫工人满意度 | 5 | 1 | 4 |
|  |  | 群众满意度 | 10 | 3 | 7 |
| 合 计 | 25 | 12.44 | 12.56 |

1.提升居民生活环境（5分）

项目评价组通过调查问卷方式来体现本项目对生活环境提升程度，共取得调查问卷102份，其中：很大提升43份，一般提升45份，无提升12份，有下降2份，提高程度占比86.28%。依据评分细则，该项指标扣1分，得4分。

2.增加就业居民收入（5分）

项目评价组依据项目实施单位提供的工资表等相关资料，2022年期间城区环卫市场化项目共支付工资764万元，依据“得分=（2022年度实际工资收入/计划居民就业收入）×目标分值”，该项指标扣0.56分，得4.44分。

3.环卫工人满意度（5分）

评价组通过现场对环卫工人进行满意度问卷，共收集44份有效问卷，满意度综合占比为28.41%，其中：对所使用的环卫设备和工具的满意程度为20.45%，对目前的工作环境和待遇的满意程度为36.37%，依据评分细则，该项指标扣4分，得1分。

4.群众满意度（10分）

评价组通过问卷星开展网络满意度问卷调查，共收集102份有效问卷，满意度综合占比为72.84%，依据评分细则，该项指标扣7分，得3分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

提高市场准入门槛，设立必要的资质和技术要求以确保环卫企业具备运营城市环卫服务的能力与经验；引入竞争机制，通过公开招标方式选择环卫服务企业并设立环卫资格考核评价制度定期对其评估考核；环卫保洁市场化运行后，延津县城市管理局不再直接参与环卫保洁工作，可以更好地执行对服务企业的监督管理工作，大跨度提升精细化作业水平，不断提高环卫工作质效和服务水平。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目绩效目标部分指标设置不规范

城区环卫市场化项目支出绩效目标申报表中，产出指标“城区范围内环卫清扫清运除尘等任务”未按照财政评审请示的具体内容细化、量化，指标值无法衡量，无法与项目计划实施的任务数相对应。

2.未按合同约定考核验收、验收程序不及时

①未按合同约定考核验收。根据延津县城区环卫环保综合治理市场化运营项目服务合同第五项第三条规定，项目应按月份考核验收，而在实施验收工作中项目验收报告几个月合并验收；项目扣分表未显示扣分地点、扣分内容不明细。

②验收程序不及时。根据延津县城市管理局2022年10月12日出具的延津县政府采购验收报告，验收内容为2022年1-5月份城区环卫市场化项目实施情况，验收报告未见延津县城市管理局加盖公章，项目费用发票开具时间是2022年6月21日。未设立完整的项目考核办法，未明确规范的验收流程。

3.未按合同约定支付费用、项目资金使用不规范

①未按合同约定支付费用。根据延津县城区环卫环保综合治理市场化运营项目服务合同第五项第三条规定，项目应按季度支付费用，实际上2022年度城区环卫市场化项目服务费截至2023年11月支付完成。

②项目资金使用不规范。城区环卫市场化项目在预算一体化账务系统中，预算会计记账凭证以项目分开列示项目支出，但在支付时未按照资金用途支付费用，项目资金存在混用现象。

4.监督机制有待完善

通过实地调查，环卫人员器具、劳保用品等发放不及时，影响清扫进度，增加环卫人员安全隐患，且与延津县城区道路清扫保洁及垃圾转运作业测算方案严重不一致。

# 六、有关建议

（一）规范绩效目标申报

在绩效目标管理阶段中，应明确项目申报主体，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则编制项目支出绩效目标申报表，同时深入开展调研工作，科学合理设计绩效目标，细化、量化绩效指标，根据实际情况设置合理的指标值。在绩效运行监控阶段，规范填报绩效监控情况表，完善绩效监控报告，按照财政反馈的监控结果及时进行整改，保障绩效工作开展的及时性、过程的合规性和结果的有效性。

（二）完善考核制度

严格按考核办法全面执行考核，不断提高管理水平。在对第三方作业单位的监管过程中，严格按照招标文件及考核办法要求对第三方作业单位人员实施全面考核，根据实际情况不断修订考核办法，以不断提高管理水平。完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

（三）规范项目资金使用

建立专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格按照项目内容分类核算资金，且对各项目资金进行单独核算。规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

（四）监督管理方面

建议延津县城市管理局建立全流程的监管制度，加强对项目实施单位的监督与管理，确保环卫人员的基本保障能够及时发放。项目实施单位应定期为环卫人员提供安全培训，提高安全意识和技能，降低安全隐患的发生，减少风险。

# 七、其他需要说明的事项

无

# 附件1：项目绩效评价指标体系及评分表

# 附件2：绩效评价调查问卷结果分析

新乡市方政财务咨询有限公司

2023年11月28日

附件1

| 延津县城区环卫市场化运营项目绩效评价指标体系 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| A决策指标 （15分） | A1项目立项 （5分） | A11立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①若符合全部要求得满分； ②有一项不符合扣除0.6分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； | ①若符合全部要求得满分； ②有一项不符合扣除1分，扣完为止。 | 2 |
|  | A2绩效目标 （5分) | A21绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | ①若符合全部要求得满分； ②有一项不符合扣除1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①若符合全部要求得满分； ②有一项不符合扣除1分，扣完为止。 | 2 |
|  | A3资金预算 （5分） | A31预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①若符合全部要求得满分； ②有一项不符合扣除1分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①若符合全部要求得满分； ②有一项不符合扣除1分，扣完为止。 | 2 |
| B过程指标 （20分） | B1资金管理 （9分) | B11资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | ①资金到位率得分=3*资金到位率； ②资金到位率60%以下不得分。 | 2.32 |
|  |  | B12预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算资金测算准确性。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ①预算执行率得分=3*预算执行率； ②预算执行率60%以下不得分。 | 3 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①若符合全部要求得满分； ②有一项不符合扣除0.75分，扣完为止。 | 0.75 |
|  | B2组织实施 （9分) | B21政府采购执行有效性 | 2 | 考核项目建设前期是否按照《中华人民共和国政府采购法》的相关法律规定，进行项目公开招标采购。 | ①是否按照采购法进公开招标； ②相关招投标文件是否齐全完整。 | ①若符合全部要求得满分； ②有一项不符合扣除1.5分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | B22管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①若符合全部要求得满分； ②有一项不符合扣除1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | B23制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守财务管理制度规定； ②是否遵守项目管理制度。 | ①若符合全部要求得满分； ②有一项不符合扣除1.5分，扣完为止。 | 1.5 |
|  |  | B24档案资料管理的完整性 | 2 | 考察本项目业务档案的管理情况，用以反映档案管理的规范情况。 | ①项目相关资料归档是否及时； ②项目档案是否完整、齐全。 | ①若符合全部要求得满分； ②有一项不符合扣除1分，扣完为止。 | 2 |
|  | B3绩效管理 （2分) | B31绩效监控有效性 | 2 | 考核是否按预算绩效管理的规定对项目开展的绩效监控的工作。 | ①按预算绩效管理的规定对项目开展绩效监控； ②事中绩效管理工作认真完成，能够真实反映项目偏差，对项目整体完成情况起到监控作用。 | ①若符合全部要求得满分； ②有一项不符合扣除1分，扣完为止。 | 2 |
| C产出指标 （40分） | C1产出数量（15分) | 主次干道路2009746.53平方米清扫保洁、垃级清运、酒水除尘、路面冲洗 | 4 | C11主次干道路2009746.53平方米清扫保洁、垃级清运、酒水除尘、路面冲洗 | ①是否按照道路环卫人工作业规范； ②是否按照城区道路环卫机械化作业规范； | ①若符合全部要求得满分； ②有一处不符合扣除0.2分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 六个公园绿化硬化面积173683平方米保洁除尘及设施维修管理 | 2 | C12六个公园绿化硬化面积173683平方米保洁除尘及设施维修管理 | ①对场（园）内的公共设施是否及时维修维护； ②卫生保洁是否按照主次干道标准执行； ③是否按照国家规定的绿化养护标准对场（园）内现有绿化苗木草坪适时浇灌。 | ①若符合全部要求得满分； ②有一处不符合扣除0.2分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 10座垃圾中转站运行维护 | 1 | C13运行维护10座垃圾中转站 | ①门窗、地面、墙面、房顶无尘土，无乱贴乱画，干净整洁，设备定期清洗、擦拭； ②严格操作规程，定期维护保养，确保各项设备正常运转； ③及时清理机坑污物；中转站四周3-5米内干净整洁，无垃圾杂物，无污水漫溢。 | ①若符合全部要求得满分； ②有一处不符合扣除0.2分，扣完为止。 | 1 |
|  |  | 36座城区公厕维修管理 | 2 | C14维修管理36座城区公厕 | ①门窗、地面、墙面、房顶无尘土，无乱贴乱画，干净整洁； ②大小便沟池清洁无粪便、无污渍；化粪池无满冒，盖板安全完好； ③根据季节适时消杀，无蚊蝇、无异味；对破损设施及时维修，保证公厕各项设施运行良好； ④公厕四周3-5米内干净整洁，无垃圾杂物，无污水漫溢。 | ①若符合全部要求得满分； ②有一处不符合扣除0.2分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 两处环保监测点环保治理 | 1 | C15两处环保监测点环保治理 | 按要求对监测点环保治理。 | ①若符合全部要求得满分； ②有一处不符合扣除0.2分，扣完为止。 | 1 |
|  |  | 2700家门店生活垃圾上门收运 | 2 | C16上门收运2700家门店生活垃圾 | 按要求每天对2700家门店进行垃圾收运 | ①若符合全部要求得满分； ②有一处不符合扣除0.2分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 每天的城区生活垃圾转运 | 2 | C17每天的城区生活垃圾转运 | 按要求每天对生活垃圾转运 | ①若符合全部要求得满分； ②有一处不符合扣除0.2分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 小广告清理 | 1 | C18小广告清理 | 考核项目是否对主次干道两侧（含路面）及胡同可视范围内（10米）建筑物（构筑物）外立面、公共设施上的小广告全部清理（不能铲除的可用相同或相近的涂料进行覆盖处理） | ①若符合全部要求得满分； ②有一处不符合扣除0.2分，扣完为止。 | 1 |
|  | C2产出质量 （15分) | 符合项目考核标准 | 15 | C21符合项目考核标准 | 按合同约定服务作业质量标准完成 | ①若符合全部要求得满分； ②有一处不符合扣除1分，扣完为止。 | 13 |
|  | C3产出时效 （10分) | 项目完成及时性 | 10 | C31项目完成及时性 | 按合同约定作业时间完成 | 若符合全部要求得满分，若有一项不符合扣2分，扣完为止。 | 10 |
| D效益指标 （25分） | D1社会效益 （5分) | 提升居民生活环境 | 5 | D11提升居民生活环境 | 项目区内提升生活环境目标值≥90%。 | ①目标值≥90%，得满分； ②目标值小于90%且大于等于80%得4分； ③目标值小于80%且大于等于60%得2分； ④目标值小于60%不得分。 | 4 |
|  | D2经济效益 （5分) | D11增加就业居民收入 | 5 | D21增加就业居民收入 | 项目实施带来居民就业创收目标值为≥860万元。 | 得分=（2022年度实际工资收入/计划居民就业收入）×目标分值。 | 4.44 |
|  | D3满意程度（15分) | 环卫工人满意度 | 5 | D31环卫工人满意度 | 满意度目标值为≥95%。 | ①满意度≥95%，得满分； ②满意度小于95%且大于等于90%得3分； ③满意度小于90%且大于等于80%得2分； ④满意度小于80%得1分。 | 1 |
|  |  | 群众满意度 | 10 | D32群众满意度 | 满意度目标值为≥96%。 | ①满意度≥96%，得满分； ②满意度小于96%且大于等于86%得8分； ③满意度小于86%且大于等于76%得6分； ④满意度小于76%得3分。。 | 3 |
| 合计 | 100 |  |  |  | 80.01 |

附件2

绩效评价调查问卷结果分析

评价组采用“问卷星”方式，对环卫工作人员及城区居民开展满意度调查。

1、针对环卫工人满意度的调查平均满意度为28.41%。调查结果如下：

（1）您对所使用的环卫设备和工具是否满意？

| 项 目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 2.27% | 18.18% | 36.36% | 36.36% | 6.82% | 100.00% |
| 份数 | 1 | 8 | 16 | 16 | 3 | 44 |

（2）您认为工作安全是否得到了保障？

| 项 目 | 非常有保障 | 有保障 | 一般 | 没有保障 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 4.55% | 29.55% | 61.36% | 4.55% | 100.00% |
| 份数 | 2 | 13 | 27 | 2 | 44 |

（3）您认为工作时间和工作量是否合理？

| 项 目 | 非常合理 | 合理 | 一般 | 不合理 | 非常不合理 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 2.27% | 31.82% | 47.73% | 18.18% | 0% | 100.00% |
| 份数 | 1 | 14 | 21 | 8 | 0 | 44 |

（4）您对目前的工作环境和待遇是否满意？

| 项 目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 4.55% | 31.82% | 47.73% | 11.36% | 4.55% | 100.00% |
| 份数 | 2 | 14 | 21 | 5 | 2 | 44 |

2、针对城区居民满意度的调查平均满意度为72.84%。调查结果如下：

（1）您对城区环卫的道路人工清扫工作是否满意？

| 项 目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 37.25% | 49.02% | 11.76% | 0.98% | 0.98% | 100.00% |
| 份数 | 38 | 50 | 12 | 1 | 1 | 102 |

（2）您对城区环卫的道路机扫（洗扫、吸尘）工作是否满意？

| 项 目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 31.37% | 48.04% | 17.65% | 2.94% | 0% | 100.00% |
| 份数 | 32 | 49 | 18 | 3 | 0 | 102 |

（3）您对城区环卫的道路洒水（喷雾）工作是否满意？

| 项 目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 26.47% | 27.45% | 17.65% | 10.78% | 17.65% | 100.00% |
| 份数 | 27 | 28 | 18 | 11 | 18 | 102 |

（4）您对城区垃圾清理的效率是否满意？

| 项 目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 28.43% | 47.06% | 15.69% | 6.86% | 1.96% | 100.00% |
| 份数 | 29 | 48 | 16 | 7 | 2 | 102 |

（5）您对城区内公园或广场的卫生情况是否满意？

| 项 目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 27.45% | 48.04% | 16.67% | 4.9% | 2.94% | 100.00% |
| 份数 | 28 | 49 | 17 | 5 | 3 | 102 |

（6）您对城区内道路旁小广告清理工作是否满意？

| 项 目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 21.57% | 46.08% | 24.51% | 5.88% | 1.96% | 100.00% |
| 份数 | 22 | 47 | 25 | 6 | 2 | 102 |

（7）您对公共场所的果皮箱和垃圾箱的摆放位置是否满意？

| 项 目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 23.53% | 48.04% | 23.53% | 2.94% | 1.96% | 100.00% |
| 份数 | 24 | 49 | 24 | 3 | 2 | 102 |

（8）您对果皮箱和垃圾箱的管理（如：破损、脏乱等）是否满意？

| 项 目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 22.55% | 49.02% | 21.57% | 4.90% | 1.96% | 100.00% |
| 份数 | 23 | 50 | 22 | 5 | 2 | 102 |

（9）您对城区环卫市场化项目垃圾收运的方式是否满意？

| 项 目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 27.45% | 52.94% | 14.71% | 2.94% | 1.96% | 100.00% |
| 份数 | 28 | 54 | 15 | 3 | 2 | 102 |

（10）您对城区环卫市场化项目整体效果是否满意？

| 项 目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 27.45% | 39.22% | 26.47% | 5.88% | 0.98% | 100.00% |
| 份数 | 28 | 40 | 27 | 6 | 1 | 102 |