## 附表
2024年延津县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排情况统计表
项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 实施期限 | 实施地点 | 责任单位 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 总资金规模 | 资金规规及来源（万元）
[9 empty] | 批复资金规模 |  |  |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 其他资金
[10 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金
合计 | [7 empty] | 1054.9853 | 843.9882 |  |  |  | 843.9882
2024年延津县文岩街道青庄村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路6600平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 文岩街道青庄村 | 乡村振兴局 文岩街道办事处 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 59.4 | 47.52 |  |  |  | 47.52
2024年延津县魏邱乡南宋村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路5888平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 魏邱乡南宋村 | 乡村振兴局 魏邱乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 52.9921 | 42.3937 |  |  |  | 42.3937
2024年延津县魏邱乡前魏邱村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路5527平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 魏邱乡前魏邱 | 乡村振兴局 魏邱乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 49.743 | 39.7944 |  |  |  | 39.7944
2024年延津县魏邱乡吴庄村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路1616平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 魏邱乡吴庄村 | 乡村振兴局 魏邱乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 14.5441 | 11.6353 |  |  |  | 11.6353
2024年延津县石婆固镇里乡村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路1544平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 石婆固镇里乡村 | 乡村振兴局 石婆固镇人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 13.896 | 11.1168 |  |  |  | 11.1168
2024年延津县石婆固镇老仪门村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路2619平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 石婆固镇老仪门 | 乡村振兴局 石婆固镇人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 23.5711 | 18.8568 |  |  |  | 18.8568
2024年延津县石婆固镇朱庄村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路2134平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 石婆固镇朱庄村 | 乡村振兴局 石婆固镇人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 19.206 | 15.3648 |  |  |  | 15.3648
2024年延津县石婆固镇小渭村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路2116平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 石婆固镇小渭村 | 乡村振兴局 石婆固镇人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 19.0441 | 15.2352 |  |  |  | 15.2352
2024年延津县石婆固镇关辛庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路1978平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 石婆固镇关辛庄 | 乡村振兴局 石婆固镇人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 17.8021 | 14.2417 |  |  |  | 14.2417
2024年延津县塔铺街道小堤村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路2716平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 塔铺街道小堤村 | 乡村振兴局 塔铺街道办事处 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 24.444 | 19.5552 |  |  |  | 19.5552
2024年延津县塔铺街道通郭村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路1237平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 塔铺街道通郭村 | 乡村振兴局 塔铺街道办事处 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 11.1331 | 8.9064 |  |  |  | 8.9064
2024年延津县塔铺街道郭庄村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路2228平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 塔铺街道郭庄村 | 乡村振兴局 塔铺街道办事处 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 20.0521 | 16.0417 |  |  |  | 16.0417
2024年延津县司寨乡半坡张村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路3376平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 司寨乡半坡张 | 乡村振兴局 司寨乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 30.384 | 24.3072 |  |  |  | 24.3072
2024年延津县司寨乡尹柳洼村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路3503平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 司寨乡尹柳洼 | 乡村振兴局 司寨乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 31.527 | 25.2216 |  |  |  | 25.2216
2024年延津县司寨乡李楼村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路3868平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 司寨乡李楼村 | 乡村振兴局 司寨乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 34.8121 | 27.8497 |  |  |  | 27.8497
2024年延津县胙城乡后董固村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路2931平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 胙城乡后董固 | 乡村振兴局 胙城乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 26.3791 | 21.1033 |  |  |  | 21.1033
2024年延津县胙城乡东小庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路1524平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 胙城乡东小庄 | 乡村振兴局 胙城乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 13.716 | 10.9728 |  |  |  | 10.9728
2024年延津县胙城乡胙城村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路2245平方米 新修厚4厘米沥青混凝土道路507.5平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 胙城乡胙城村 | 乡村振兴局 胙城乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 23.4147 | 18.7318 |  |  |  | 18.7318
2024年延津县胙城乡西辛庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路2442平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 胙城乡西辛庄 | 乡村振兴局 胙城乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 21.9781 | 17.5825 |  |  |  | 17.5825
2024年延津县胙城乡王堤村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路2422平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 胙城乡王堤 | 乡村振兴局 胙城乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 21.798 | 17.4384 |  |  |  | 17.4384
2024年延津县东屯镇东屯村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路4898平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 东屯镇东屯 | 乡村振兴局 东屯镇人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 44.0821 | 35.2657 |  |  |  | 35.2657
2024年延津县榆林乡安乐庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路1809平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 榆林乡安乐庄 | 乡村振兴局 榆林乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 16.281 | 13.0248 |  |  |  | 13.0248
2024年延津县榆林乡辛堤村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路2100平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 榆林乡辛堤 | 乡村振兴局 榆林乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 18.9 | 15.12 |  |  |  | 15.12
2024年延津县榆林乡东古墙村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路4904平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 榆林乡东古墙 | 乡村振兴局 榆林乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 44.136 | 35.3088 |  |  |  | 35.3088
2024年延津县榆林乡榆林村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚6厘米沥青混凝土道路4338平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 榆林乡榆林 | 乡村振兴局 榆林乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 39.0426 | 31.2341 |  |  |  | 31.2341
2024年延津县马庄乡东王庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路7729平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 马庄乡东王庄 | 乡村振兴局 马庄乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 69.5611 | 55.6489 |  |  |  | 55.6489
2024年延津县马庄乡刘枣庄村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路2591平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 马庄乡刘枣庄 | 乡村振兴局 马庄乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 23.319 | 18.6552 |  |  |  | 18.6552
2024年延津县马庄乡王泗坡村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路5907平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 马庄乡王泗坡村 | 乡村振兴局 马庄乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 53.1605 | 42.5284 |  |  |  | 42.5284
2024年延津县僧固乡军寨村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路5905平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 僧固乡军寨 | 乡村振兴局 僧固乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 53.145 | 42.516 |  |  |  | 42.516
2024年延津县僧固乡辉县屯村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路2117平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 僧固乡辉县屯 | 乡村振兴局 僧固乡人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 19.053 | 15.2424 |  |  |  | 15.2424
2024年延津县丰庄镇大罗寨村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路1563平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 丰庄镇大罗寨 | 乡村振兴局 丰庄镇人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 14.067 | 11.2536 |  |  |  | 11.2536
2024年延津县丰庄镇李皮寨村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路1305平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 丰庄镇李皮寨 | 乡村振兴局 丰庄镇人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 11.745 | 9.396 |  |  |  | 9.396
2024年延津县丰庄镇丰庄村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路1808平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 丰庄镇丰庄村 | 乡村振兴局 丰庄镇人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 16.272 | 13.0176 |  |  |  | 13.0176
2024年延津县丰庄镇绳屯村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路2706平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 丰庄镇绳屯 | 乡村振兴局 丰庄镇人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 24.354 | 19.4832 |  |  |  | 19.4832
2024年延津县王楼镇申湾村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路4421平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 王楼镇申湾 | 乡村振兴局 王楼镇人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 39.789 | 31.8312 |  |  |  | 31.8312
2024年延津县王楼镇西陈村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路1828平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 王楼镇西陈 | 乡村振兴局 王楼镇人民政府 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 16.452 | 13.1616 |  |  |  | 13.1616
2024年延津县潭龙街道十里铺村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新修厚16厘米C25商砼水泥混凝土道路2421平方米 | 2024年4月-2024年12月 | 潭龙街道十里铺 | 乡村振兴局 潭龙街道办事处 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 改善人居环境，提升村内基础设施条件，方便农村居民出行。 | 21.789 | 17.4312 |  |  |  | 17.4312